# แผนการพัฒนาและการดำเนินโครงงาน

ฉบับร่างสำหรับถกกับทีมโครงงาน · 7 สิงหาคม 2569

Table of Contents

0. ข้อเท็จจริงสี่ข้อที่บีบทุกอย่างในแผนนี้	2

0.1 ภาค 1/2569 ไม่ใช่ช่วงว่างสำหรับเขียนโค้ด แต่เป็นห้องทดลองที่มีของจริงอยู่แล้ว	2

0.2 ของที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้ไม่ใช่โค้ด และเส้นตายคือวันเปิดภาค	2

0.3 ภาคทดลองกับภาคที่ต้องสอบจบเป็นภาคเดียวกัน	2

0.4 ไม่มีภาคสำรอง — จึงต้องมีการซ้อมใหญ่	2

1. เส้นทางวิกฤต — ลำดับที่ห้ามสลับ	2

2. Roadmap ห้าช่วง	3

ช่วง 0 — ส.ค. 2569 (~3 สัปดาห์): ของที่เส้นตายคือวันเปิดภาค	3

ช่วง 1 — ก.ย.–ต.ค. 2569: เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น	3

ช่วง 2 — พ.ย.–ธ.ค. 2569: ซ้อมใหญ่ + ปิด gold set	3

ช่วง 3 — ม.ค.–ก.พ. 2570: ภาคทดลองจริง ครึ่งแรก	4

ช่วง 4 — มี.ค.–พ.ค. 2570: แช่แข็ง เขียน สอบ	4

3. จุดตัดสินใจ พร้อมเกณฑ์ที่ประกาศล่วงหน้า	4

4. สองกับดักของการใช้ระบบคู่ขนานกับ Excel	5

4.1 กับดักที่ 1 — คู่ขนานไม่ได้แปลว่ามีคะแนนสองชุด	5

4.2 กับดักที่ 2 — คู่ขนานทำให้ภาระอาจารย์ “เพิ่ม” ไม่ใช่ลด	5

5. แผนสำรองของความเสี่ยงหลัก	6

R1 — กลางภาค 2 แล้ว AI ยังตรวจได้ไม่ดีพอ	6

R2 — Figma API ไม่คืนพิกัดที่ปักหมุดได้	6

R3 — infra คณะไม่รองรับ (Blackwell / vLLM)	6

R4 — ระบบพังในภาคทดลอง	6

6. การแบ่งงานในทีม	6

7. รายการตรวจสอบก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก	7

8. สิ่งที่แผนนี้ยังตอบไม่ได้	8

# 0. ข้อเท็จจริงสี่ข้อที่บีบทุกอย่างในแผนนี้

อ่านสี่ข้อนี้ก่อน แล้วทุกการตัดสินใจที่เหลือในเอกสารจะอธิบายตัวเองได้

## 0.1 ภาค 1/2569 ไม่ใช่ช่วงว่างสำหรับเขียนโค้ด แต่เป็นห้องทดลองที่มีของจริงอยู่แล้ว

วิชานี้เปิดสอนทุกภาค ภาค 1/2569 จึงมีนักศึกษาจริง มีงานราว 20 ชิ้น × ทั้งห้อง และอาจารย์ต้องตรวจอยู่แล้ว

ถ้าเปลี่ยนวิธีบันทึกจาก “คะแนนรวม” เป็น “คะแนนรายเกณฑ์ + เวลาที่ใช้ต่อชิ้น” จะได้ gold set ของงานวิจัยมาแทบฟรี และเป็นข้อมูลที่ไม่ถูก anchor โดยธรรมชาติ เพราะยังไม่มี AI ให้ใครเห็น

## 0.2 ของที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้ไม่ใช่โค้ด และเส้นตายคือวันเปิดภาค

ทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปโดยไม่บันทึกรายเกณฑ์ คือข้อมูลที่หายถาวร เก็บย้อนหลังไม่ได้

deliverable ชิ้นแรกของทั้งโครงงานจึงเป็นสเปรดชีต ไม่ใช่ซอฟต์แวร์

## 0.3 ภาคทดลองกับภาคที่ต้องสอบจบเป็นภาคเดียวกัน

ภาค 2/2569 เป็นทั้งภาคที่ใช้ระบบจริงและภาคที่ต้องสอบจบ มีเฉพาะงานที่ตรวจเสร็จก่อน 31 มี.ค. 2570 เท่านั้นที่เข้าเล่มได้

→ ตอนเขียนแผนการสอนของภาค 2 ควรวางชิ้นงาน Figma ที่สำคัญไว้ครึ่งแรกของภาค

## 0.4 ไม่มีภาคสำรอง — จึงต้องมีการซ้อมใหญ่

ถ้าเปิดใช้จริงครั้งแรกในภาค 2 แล้วพัง จะไม่มีภาคที่สองให้แก้ตัว (โครงงานจบก่อนภาค 1/2570 เปิด)

การซ้อมใหญ่ปลายภาค 1 (พ.ย.–ธ.ค. 2569) ด้วย 1–2 ชิ้นงานคือแผนสำรองของความเสี่ยงข้อนี้ ถ้าตัดการซ้อมทิ้ง ต้องรู้ตัวว่ากำลังตัดแผนสำรองทิ้งไปด้วย

# 1. เส้นทางวิกฤต — ลำดับที่ห้ามสลับ

ตั้งค่ารายวิชา → นำเข้ารายชื่อ → สร้างกิจกรรม + rubric
      → นักศึกษาส่งงาน (แช่แข็งหลักฐานตอนกดส่ง)
      → อาจารย์กด "สั่งตรวจทั้งชุด" (= enqueue + ล็อกการส่ง)
      → AI ตรวจ → อาจารย์ยืนยัน/แก้ → นักศึกษาเห็นคะแนน
      → คะแนนไหลเข้า CLO attainment

ทุกอย่างที่ไม่อยู่บนเส้นนี้คือส่วนขยาย รวมถึงของที่ออกแบบละเอียดไปแล้วอย่างหน้าจัดการผู้ช่วยสอนและหน้าคัดลอกไปเทอมใหม่

ทำไม CLO attainment ต่อท้ายได้โดยไม่ทำให้เส้นยาวขึ้นมาก: มันไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่ แต่เป็นการคำนวณบนข้อมูลที่เส้นนี้ผลิตอยู่แล้ว ต้นทุนจริงอยู่ที่หน้าจอแสดงผลกับช่องกรอกคะแนนสอบ ไม่ใช่ที่ตัวเลข

# 2. Roadmap ห้าช่วง

⚠ วันเปิด/ปิดภาคที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณ ต้องยืนยันกับปฏิทินการศึกษา สจล. ตัวจริงก่อนใช้

## ช่วง 0 — ส.ค. 2569 (~3 สัปดาห์): ของที่เส้นตายคือวันเปิดภาค

| งาน | ใคร | เส้นตาย |
| --- | --- | --- |
| ยืนยัน rubric ของชิ้นงานแรก ๆ | อาจารย์ (1–2 ชม.) | ก่อนเปิดภาค 1 |
| แบบฟอร์มบันทึกคะแนนรายเกณฑ์ + ช่องจับเวลา (สเปรดชีต ไม่ต้องรอระบบ) | ทีม (~1 วัน) | ก่อนเปิดภาค 1 |
| ทีมอ่าน spec pack แล้วแย้งและแก้ | ทีม | ปลาย ส.ค. |
| ตกลงสัญญา JSON ที่ชั้นกฎคืนกลับมา | ทีม | สัปดาห์แรก |
| Spike 1: vLLM บน RTX 5090 (Blackwell) รัน VLM 27–32B แบบ 4-bit ได้จริงไหม | ทีม | 15 ก.ย. 2569 |
| Spike 2: Figma API คืนพิกัดที่ปักหมุดหลักฐานได้จริงไหม | ทีม | 15 ก.ย. 2569 |
| เปิดลิงก์ Figma เก่า 5 ชิ้นดูว่ายังเปิดได้ไหม | อาจารย์ (15 นาที) | ก.ย. (ไม่เร่งแล้ว) |

ทำไมสัญญา JSON ต้องล็อกในสัปดาห์แรก: เป็นรอยต่อระหว่างคนในทีม ถ้าไม่ล็อก คนสายเว็บกับคนสายตรวจจะบล็อกกันเองทั้งภาค

ทำไมสอง spike ห้ามเลื่อนไปหลังเริ่มเขียนหน้าจอ: ถ้า spike ล้ม มันเปลี่ยนสถาปัตยกรรม ไม่ใช่เปลี่ยนหน้าจอ — ค้นพบทีหลังแปลว่าโค้ดที่เขียนไปแล้วส่วนหนึ่งต้องทิ้ง

## ช่วง 1 — ก.ย.–ต.ค. 2569: เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น

เป้าหมายเดียว: 31 ต.ค. 2569 เส้นทางวิกฤตเดินได้ตั้งแต่ต้นจนนักศึกษาเห็นคะแนน

ใช้งานจริงจากภาค 1 ที่กำลังเกิดอยู่เป็นวัตถุดิบทดสอบ · ตรงกับหมุด P0 ของการทดลอง

ยังไม่ต้องสวย ยังไม่ต้องมีแดชบอร์ด แต่ฐานข้อมูลต้องถูกตั้งแต่แรก — โครงการสืบย้อนที่มาของคะแนนและการแช่แข็ง RubricVersion ใส่ทีหลังไม่ได้ เพราะเป็นรูปทรงของข้อมูล ไม่ใช่ฟีเจอร์

## ช่วง 2 — พ.ย.–ธ.ค. 2569: ซ้อมใหญ่ + ปิด gold set

| งาน | หมายเหตุ |
| --- | --- |
| ใช้ระบบจริงกับ 1–2 ชิ้นงานสุดท้ายของภาค 1 | ตัวลดความเสี่ยงที่ราคาถูกที่สุดในแผนนี้ |
| gold set จากการตรวจของภาค 1 สะสมครบ | ได้มาจากแบบฟอร์มของช่วง 0 โดยไม่ต้องลงแรงเพิ่ม |
| ตรวจซ้ำงานเดิม 20–30 ชิ้น ห่างกัน 2–3 สัปดาห์ (~6 ชม.) | = เพดานมนุษย์ = ตัวหารของทั้งเล่ม ต้องได้ก่อนปรับอะไรทั้งสิ้น |
| แช่แข็ง test set 30–40 ชิ้น | ห้ามแตะจนถึง 31 มี.ค. 2570 |
| ทีมทำ CLO attainment + ช่องกรอกคะแนน + หน้าสรุปความสอดคล้องฉบับย่อ |  |

## ช่วง 3 — ม.ค.–ก.พ. 2570: ภาคทดลองจริง ครึ่งแรก

- ใช้ระบบคู่ขนานตั้งแต่ชิ้นงานแรกของเทอม ไม่ใช่รอให้ระบบนิ่งก่อน (ซ้อมมาแล้วในช่วง 2)

- blind 20–30% ของทุกชิ้นงาน + จับเวลาต่อชิ้นทั้งสองโหมด

- 28 ก.พ. 2570 — หยุดเพิ่มฟีเจอร์ หลังจากนี้แก้ได้เฉพาะบั๊กที่ขวางการเก็บข้อมูล

## ช่วง 4 — มี.ค.–พ.ค. 2570: แช่แข็ง เขียน สอบ

- 31 มี.ค. 2570 — แช่แข็ง เปิด test set ครั้งเดียว

- การเขียนเล่มต้องเริ่มตั้งแต่ ม.ค. ไม่ใช่ มี.ค. — บทวรรณกรรมและบทออกแบบระบบเขียนได้ก่อนมีผล เพราะเนื้อหาอยู่ในเอกสารวิจัยและ spec pack ครบแล้ว เหลือแค่บทผลการทดลองที่ต้องรอตัวเลข

# 3. จุดตัดสินใจ พร้อมเกณฑ์ที่ประกาศล่วงหน้า

| วันที่ | ตัดสินอะไร | เกณฑ์ | ถ้าไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| ก่อนเปิดภาค 1 | ภาค 1 เป็นภาคเก็บข้อมูลได้ไหม | rubric ยืนยันแล้ว + แบบฟอร์มพร้อม | ถอยไปเก็บข้อมูลจากงานเก่า (+20–25 ชม. ของอาจารย์) และเรื่องลิงก์ Figma เน่ากลับมาเป็นตัวขวาง |
| 15 ก.ย. 2569 | สถาปัตยกรรมชั้นตรวจ | spike 1 และ 2 ผ่านทั้งคู่ | ดู §5 R2/R3 |
| 31 ต.ค. 2569 | P0 เสร็จไหม | เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น | เลื่อนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ · เกินนั้นตัดฟีเจอร์เพิ่มและยกเลิกการซ้อมใหญ่ |
| 31 ธ.ค. 2569 | สาย preference learning ไปต่อไหม | คู่ preference ≥ 300 จาก ≥ 35 คลัสเตอร์ | ตัดทิ้ง เหลือสายปรับ prompt + bandit |
| 28 ก.พ. 2570 | หยุดเพิ่มฟีเจอร์ | — | ห้ามเลื่อน |
| 31 มี.ค. 2570 | แช่แข็ง เปิด test set | — | ห้ามเลื่อน · เปิดได้ครั้งเดียว |

เกณฑ์ทุกข้อในตารางนี้ประกาศล่วงหน้าโดยเจตนา — จุดตัดสินใจที่ไม่มีเกณฑ์เขียนไว้ก่อน จะกลายเป็นการเลื่อนทุกครั้ง เพราะตอนถึงวันนั้นจะรู้สึกว่า “ใกล้จะได้แล้ว” เสมอ

# 4. สองกับดักของการใช้ระบบคู่ขนานกับ Excel

## 4.1 กับดักที่ 1 — คู่ขนานไม่ได้แปลว่ามีคะแนนสองชุด

ถ้าปล่อยไว้ลอย ๆ ระบบจะมีคะแนนชุดหนึ่ง Excel มีอีกชุดหนึ่ง แล้วนักศึกษาเห็นตัวเลขไม่ตรงกัน — เป็นความเสียหายที่ตกกับนักศึกษา ไม่ใช่ความไม่สะดวกของทีม

กฎที่ต้องล็อก: ทิศทางการคัดลอกเป็นทางเดียว — ระบบ → Excel เท่านั้น

- อาจารย์ตรวจและยืนยันคะแนนในระบบก่อนเสมอ

- คัดลอกออกไป Excel

- ห้ามแก้คะแนนใน Excel โดยไม่ย้อนกลับมาแก้ในระบบ

ถ้าทำกลับทางหรือแก้สองที่ ระบบจะเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วตัวเลข agreement ทั้งหมดของงานวิจัยจะวางอยู่บนข้อมูลที่ผิด

ผลที่ไม่คาดคิดของกฎนี้: มันดึง ปุ่ม “คัดลอกสามคอลัมน์” กลับเข้า MVP เพราะเป็นสะพานไป Excel · ส่วนการดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx/CSV ไม่ต้องมีใน MVP เพราะในภาคทดลองไม่มีใครส่งไฟล์นั้นให้ใคร

## 4.2 กับดักที่ 2 — คู่ขนานทำให้ภาระอาจารย์ “เพิ่ม” ไม่ใช่ลด

ในภาค 2/2569 อาจารย์จะตรวจงานในระบบ บวกดูแล Excel บวกตรวจแบบ blind อีก 20–30% ของทุกชิ้นงาน

โครงงานนี้พิสูจน์ “ลดเวลาอาจารย์ทั้งเทอม” ไม่ได้ในภาคทดลองของตัวเอง ถ้าเขียนในเล่มว่าลดได้ จะเป็นการเคลมที่ข้อมูลของตัวเองขัดอยู่

สิ่งที่วัดได้จริงและต้องวัดแทน: เวลาต่อชิ้น ในสองโหมด — ตรวจโดยเห็นข้อเสนอของ AI พร้อมหลักฐาน เทียบกับตรวจแบบ blind ที่ไม่เห็นอะไรเลย

ข้อมูลนี้ได้มาฟรีจากโปรโตคอลที่ตกลงกันไว้อยู่แล้ว เพราะทำ blind 20–30% อยู่แล้วด้วยเหตุผลอื่น เพียงแต่ต้องจับเวลาทั้งสองโหมด

→ ระบบต้องจับเวลาที่ใช้ตรวจต่อชิ้นตั้งแต่ MVP (ฟิลด์ seconds_spent)

→ การเคลมของโครงงานเปลี่ยนจาก “ลดภาระอาจารย์” เป็น “ที่ความแม่นเท่านี้ ใช้เวลาต่อชิ้นเท่านี้” ซึ่งคนอ่านต่อยอดเองได้และไม่มีทางถูกจับผิด

ของแถมที่หาไม่ได้อีกหลังจากนี้: ถ้าภาค 1 บันทึกเวลาที่ใช้ตรวจด้วยมือไว้ด้วย (แค่ช่องเดียวในแบบฟอร์ม) โครงงานจะได้ baseline เวลาต่อชิ้นแบบไม่มีระบบช่วยเลย ซึ่งเป็นตัวเทียบที่มีค่าที่สุดของงานทั้งเล่ม

# 5. แผนสำรองของความเสี่ยงหลัก

## R1 — กลางภาค 2 แล้ว AI ยังตรวจได้ไม่ดีพอ

ไม่ใช่ความล้มเหลว ถ้าเตรียมกรอบไว้ก่อน — คำถามวิจัยถูกวางเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเป็นผลการทดลองทั้งตอนชันและตอนแบน และ H3 ทำนายล่วงหน้าแล้วว่า CI จะคร่อมศูนย์

และมีของที่ส่งได้แม้ตัวเลขไม่สวย โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม:

ชั้นกฎที่คำนวณได้แบบ deterministic ไม่พึ่งความแม่นของ LLM เลย รวมกับสมุดคะแนน + CLO attainment + การสืบย้อนที่มา = ระบบที่ใช้งานได้จริงและมีคุณค่าต่อรายวิชา แม้ชั้น LLM จะให้คะแนนไม่แม่น

→ ทีมควรรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าชั้นกฎคือตัวประกันความสำเร็จของโครงงาน ไม่ใช่ของแถมของชั้น LLM เพราะมันเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงาน

## R2 — Figma API ไม่คืนพิกัดที่ปักหมุดได้

ถอยเป็นขั้น ไม่ใช่ล้มทั้งฟีเจอร์

- หลักฐานอ้างชื่อ frame/layer เป็นข้อความ — Figma API ให้แน่นอน ตรวจสอบด้วยตาได้ แค่ไม่ชี้จุดบนภาพ

- สาย PDF ใช้หน่วยหลักฐานเป็น หน้า + ช่อง ซึ่งไม่กระทบเลย

- ถ้าถอยจริง ต้องแก้ต้นแบบหน้าจอตรวจงาน เพราะหน้านั้นวางอยู่บนสมมติฐานว่ามีหมุด

## R3 — infra คณะไม่รองรับ (Blackwell / vLLM)

- ลดขนาดโมเดลเป็น 7–12B แล้วยอมรับว่าความแม่นตกลง — รายงานเป็นผลของข้อจำกัดฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นผลที่มีค่าในตัวมันเอง

- ใช้ LLM API ระหว่างพัฒนา แต่ต้องมีเพดานงบที่หยุดเรียกเองเมื่อชน เพราะอาจารย์ออกค่าใช้จ่ายเอง

- ชั้นเชื่อมต่อ LLM ออกแบบให้สลับผู้ให้บริการได้อยู่แล้ว — ความเสี่ยงนี้ถูกลดไปแล้วตั้งแต่ตอนตัดสินสถาปัตยกรรม

## R4 — ระบบพังในภาคทดลอง

ภาค 2 ไม่มีภาคสำรอง → การซ้อมใหญ่ปลายภาค 1 คือแผนสำรองของความเสี่ยงข้อนี้

# 6. การแบ่งงานในทีม

รอยต่อคือสัญญา JSON ที่ชั้นกฎคืนกลับมา ล็อกในสัปดาห์แรกแล้วทั้งสามคนเดินขนานกันได้

| คน | รับผิดชอบ | ได้บทไหนในเล่ม |
| --- | --- | --- |
| A — สายเว็บ | รายวิชา · รายชื่อ · rubric · ส่งงาน · หน้าจอตรวจแบบ A · หน้าคะแนนนักศึกษา | ออกแบบระบบและส่วนติดต่อผู้ใช้ |
| B — สายตรวจ | ตัวอ่าน Figma/PDF · ชั้นกฎ · ชั้น LLM + vLLM · คิวงาน · การแช่แข็งหลักฐาน | สถาปัตยกรรมการตรวจด้วย AI |
| C — สายวัดผล | pipeline gold set · QWK/MAE/เพดานมนุษย์ · หน้าสรุปความสอดคล้อง · การทดลองทั้งหมด | บทผลการทดลองทั้งบท |

งานของช่วง 0 (แบบฟอร์มบันทึกคะแนน) เป็นของคน C และเป็นชิ้นแรกที่ต้องเสร็จของทั้งโครงงาน

ถ้าทีมมี 2 คน: ยุบ C เข้า B แล้วตัดสาย preference learning ทิ้งตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอหมุด 31 ธ.ค. — เพราะมันกินเวลาคนเต็มคน และเป็นสายที่แผนการทดลองบอกเองว่าตัดได้โดยโครงงานยังครบ

# 7. รายการตรวจสอบก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก

| ✔ | สิ่งที่ต้องมี | ทำไมต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- |
| ☐ | rubric ที่อาจารย์ยืนยันแล้วอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน พร้อมน้ำหนัก | เป็นทั้งข้อมูลตั้งต้นของระบบและไม้บรรทัดของงานวิจัย |
| ☐ | สเปรดชีตบันทึกคะแนนรายเกณฑ์ + ช่องจับเวลา | ข้อมูลที่ไม่บันทึกวันนี้หายถาวร |
| ☐ | ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13 | spec ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มี |
| ☐ | ปฏิทินการศึกษา สจล. ตัวจริง | ทุกวันที่ในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณ |
| ☐ | สัญญา JSON ระหว่างชั้นกฎกับชั้นเว็บ | เป็นรอยต่อที่ทำให้ทีมบล็อกกันเองถ้าไม่ล็อก |
| ☐ | ผล spike 1 (vLLM บน Blackwell) | ถ้าล้ม เปลี่ยนสถาปัตยกรรม |
| ☐ | ผล spike 2 (พิกัดจาก Figma API) | ถ้าล้ม เปลี่ยนหน้าจอตรวจทั้งหน้า |
| ☐ | ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ สจล. + ให้เขาตรวจข้อความประกาศ | ประกาศความเป็นส่วนตัวใน §4.4.3 ของเอกสาร 01 ยังใช้จริงไม่ได้จนกว่าจะผ่านตา |
| ☐ | ยืนยันว่าอีเมลนักศึกษาเป็น <รหัส>@kmitl.ac.th ทุกหลักสูตร | ถ้าไม่ใช่ การจับคู่ตอนล็อกอินพังกับ นศ. บางกลุ่ม |
| ☐ | คำยืนยันว่าจะ blind 20–30% ตลอดภาค 2 | เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเลขทั้งเล่มมีความหมาย |
| ☐ | คำตอบว่าอาจารย์รับการซ้อมใหญ่ปลายภาค 1 ไหม | เป็นแผนสำรองเดียวของ R4 |
| ☐ | นับจำนวนชิ้นงานเก่าที่มีลิงก์/ไฟล์ใช้ได้จริง (นับคร่าว ๆ พอ ไม่ต้องเปิดทุกชิ้น) | ไม่กระทบแผนหลัก แต่เป็นตัวบอกว่าแผนสำรองของด่าน “ภาค 1 เป็นภาคเก็บข้อมูลได้ไหม” มีอยู่จริงหรือเป็นแค่ชื่อ — ต่ำกว่า ~80 ชิ้น = ถอยไปเก็บจากงานเก่าไม่ได้ ต้องหาทางอื่น |

# 8. สิ่งที่แผนนี้ยังตอบไม่ได้

| # | เรื่อง | ผลถ้าไม่มีคำตอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13 | spec pack ยังปิดไม่ได้ |
| 2 | ปฏิทินการศึกษา สจล. ตัวจริง | วันที่ทุกวันในแผนต้องเลื่อนตาม |
| 3 | จำนวนและลำดับชิ้นงานของภาค 2/2569 | ไม่รู้ว่างาน Figma ชิ้นสำคัญตกสัปดาห์ไหน → เสี่ยงว่างานสำคัญตกหลัง 31 มี.ค. |
| 4 | คำยืนยันเรื่อง blind 20–30% ตลอดภาค 2 | ยังไม่เคยได้คำตอบตรง ๆ — แต่ภาค 1 ให้ข้อมูลที่ไม่ถูก anchor มาแล้วโดยธรรมชาติ ความเสี่ยงข้อนี้จึงเบาลงมาก |
| 5 | อาจารย์รับการซ้อมใหญ่ปลายภาค 1 ไหม | เป็นข้อเสนอ ยังไม่ได้ถาม — ถ้าไม่รับ R4 ไม่มีแผนสำรอง |
| 6 | ข้อความประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ผ่านตานักกฎหมาย | ticket 18 ปิดแล้ว (auth / roles / PDPA อยู่ใน §4.2–4.4 ของเอกสาร 01) แต่ตัวข้อความและการเลือกฐานตามมาตรา 24 ยังเป็นร่าง |
| 7 | ให้ผู้ช่วยสอนตรวจแบบ blind บางส่วนไหม | ในภาคทดลองตัดสินว่าอาจารย์ตรวจเองทั้งหมด ข้อนี้จึงเลื่อนไปเป็นของรุ่นถัดไปโดยปริยาย |